## 总表 (2)
附件
2024年度清原满族自治县乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目主管部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（乡镇） | 计划完成时间 | 规划年度 | 是否纳入年度实施计划 | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目
| 按照乡村建设行动重点任务确定任务名称 | 该项任务的具体牵头 部门 |  |  |  | 建设目标是该任务的最终目的和追求的结果,是对建设整体目的的明确描述，应具有可实现性和可衡量性。 | 应准确描述任务的具体建设内容以及围绕建设内容需要开展的 主要工作。 | 应是对建设内容的量化。 | 应填写该建设任务需要达到的行业标准、政策文件或 规定要求。 | 资金来源应明确主要资金来源的渠道名称和 具体金额。 | 应包括所有资金来源渠道的 资金量。 | 应描述任务所涉及的县数量。 | 须精确到 年、月。 |  |  | 1、就业务工,2、 土地流转,3 、带动生产, 4、帮助产销对接,5 、资产入股, 6、收益分红, 7、其他
一、加强乡村规划建设管理
1 | 村庄规划编制工程 | 各乡镇政府、县自然资源局 | 周立鑫 | 13904132197 | 各乡镇政府、县自然资源局 | 到2025年，全县行政村村庄规划应编尽遍 | 围绕村庄定位、产业发展、建设布局、突出地方特色，推进土地利用、城乡规划有机融合，科学制定实用性“多规合一”的村庄规划编制 | 应编尽编 | 符合辽宁省村庄规划编制导则，符合国空一张图上图入库标准，符合村庄实际情况合村民意愿，符合相关政策要求 | 一 | 一 | 14个乡镇 | 根据工作要求以及实际需要 | 2021-2035 | 按实际情况确定 |  | 20万
2 | 村庄分类行动 | 各乡镇政府、县自然资源局 | 周立鑫 | 13904132197 | 各乡镇政府、县自然资源局 | 到2025年，村庄分类最终成果在县、乡镇级国土空间规划中体现 | 开展村庄分类工作，并把村庄分类成果作为编制我县国土空间规划农村居民点布局的重要基础 | 全县分类，纳入乡镇级和县级国土空间规划 | 符合辽宁省村庄规划编制导则，符合国空一张图上图入库标准，符合村庄实际情况合村民意愿，符合相关政策要求 | 一 | 一 | 14个乡镇 | 根据工作要求以及实际需要 | 2021-2035 | 按实际情况确定 |  | 20万
3 | 乡镇国土空间规划编制工程 | 各乡镇政府、县自然资源局 | 周立鑫 | 13904132197 | 各乡镇政府、县自然资源局 | 2024年底，全县建制乡、镇完成乡镇国土空间规划编制工作 | 统筹好产业发展、耕地和永久基本农田保护、生态保护修复、农房建设等空间需求，合理划定各类空间管控边界，优化布局乡村生活空间，因地制宜界定乡村建设规划范围 | 按照上级要求，全面编制 | 符合辽宁省县级国土空间规划编制导则、辽宁省市县级国土空间总体规划数据库规范等相关要求 | 一 | 一 | 14个乡镇 | 根据上级要求和工作要求以及实际需要 | 2021-2035 | 按实际情况确定 |  | 20万
二、实施农村道路畅通工程
1 | 农村道路提升改造 | 村内道路建设 | 许春岩 | 13942399797 | 清原县交通运输局 | 实施村内道路建设37公里 | 实施村内道路建设37公里 | 实施村内道路建设37公里 | 按照行业技术标准要求，按时全面完成工程建设任务。 |  | 1000 | 涉及12个乡镇 | 2024.10 | 2024 | 是 | 其他 |  |  | 否
2 | 农村道路提升改造 | 农村公路危桥改造 | 许春岩 | 13942399797 | 清原县交通运输局 | 实施农村公路危桥改造113延米/6座 | 实施农村公路危桥改造113延米/6座 | 实施农村公路危桥改造113延米/6座 | 按照行业技术标准要求，按时全面完成工程建设任务。 |  | 255 | 涉及4个乡镇 | 2024.10 | 2024 | 是 | 其他 |  |  | 否
3 | 农村道路提升改造 | 清原县交通运输发展服务中心 | 许春岩 | 13942399797 | 清原县交通运输局 | 实施农村公路维修改造89公里 | 实施农村公路维修改造89公里 | 实施农村公路维修改造89公里 | 按照行业技术标准要求，按时全面完成工程建设任务。 | 省补燃油税投资1706万元 | 1937.5 | 涉及9个乡镇 | 2024.10 | 2024 | 是 | 其他 |  |  | 否
4 | 农村公路安防设施 | 清原县交通运输发展服务中心 | 许春岩 | 13942399797 | 清原县交通运输局 | 新建钢护栏7000米 | 新建钢护栏7000米 | 新建钢护栏7000米 | 按照行业技术标准要求，按时全面完成工程建设任务。 | 省补燃油税投资198万元 | 198.1 | 涉及2个乡镇 | 2024.10 | 2024 | 是 | 其他 |  |  | 否
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
1 | 汪家沟农村饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 蓄水池一座大口井一眼管路13千米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金155万元 | 155 | 清原县土口子乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 15 | 否 | 否
2 | 南荒地农村饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 蓄水池一座深井一眼，蓄水池管路10千米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金145万元 | 145 | 清原县土口子乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 13 | 否 | 否
3 | 清原镇黄旗沟村二组饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修井和截渗墙 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金5万元 | 5 | 清原县清原镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 9 | 否 | 否
4 | 清原镇猴石沟村一组沟里饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 截渗墙1座 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3万元 | 3 | 清原县清原镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 93 | 否 | 否
5 | 清原镇古城村古城饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 南大湖关门石水源井防渗墙1座 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县清原镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 38 | 否 | 否
6 | 清原镇黄旗沟村五组饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管道维修300米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3万元 | 3 | 清原县清原镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 10 | 否 | 否
7 | 清原镇黄旗沟村六组乱石窖饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管道维修200米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金2万元 | 2 | 清原县清原镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 21 | 否 | 否
8 | 小莱河村南岔饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建蓄水池，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金35万元 | 35 | 清原敖家堡乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 12 | 否 | 否
9 | 大莱河村苗家沟饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建深井一眼泵房管路300米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金25万元 | 25 | 清原敖家堡乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 9 | 否 | 否
10 | 小莱河村半道子饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建大口井一眼，管路300米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原敖家堡乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 14 | 否 | 否
11 | 大东沟村大东沟屯饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建深井一眼泵房管路300米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金25万元 | 25 | 清原敖家堡乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 39 | 否 | 否
12 | 夹皮沟村东组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原敖家堡乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 27 | 否 | 否
13 | 草市镇关家街村饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修、清淤、围栏、混凝土地面 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3.5万元 | 3.5 | 清原县草市镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 8 | 否 | 否
14 | 草市镇关家街村董家街组饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修、清淤、围栏、混凝土地面 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3.5万元 | 3.5 | 清原县草市镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 1 | 否 | 否
15 | 泡子沿村西山饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 混凝土地面、围栏、新建大口井一眼、铺设管路200米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金8万元 | 8 | 清原县草市镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 28 | 否 | 否
16 | 草市村饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 草市村更换水井安全房 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金4万元 | 4 | 清原县草市镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 31 | 否 | 否
17 | 大孤家镇大甘河村大甘河屯农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 大口井重新砌筑(围栏、井盖) | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3万元 | 3 | 清原县大孤家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 39 | 否 | 否
18 | 大孤家镇半拉山村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 大口井防渗墙30米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金18万元 | 18 | 清原县大孤家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 45 | 否 | 否
19 | 大孤家镇大孤家村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 泵房维修 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金8万元 | 8 | 清原县大孤家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 70 | 否 | 否
20 | 大孤家镇王小堡村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 两个水源井重新砌筑安全房 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3万元 | 3 | 清原县大孤家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 46 | 否 | 否
21 | 大苏河乡头水厂工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水厂一座、铺设PE管线、安装IC卡水表、前后街改造管线6300米、水表550块、三相电 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金1943万元 | 1943 | 清原县大苏河乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 75 | 否 | 否
22 | 南天门村南天门安全饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 更换管线4500米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金32万元 | 32 | 清原县大苏河乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 106 | 否 | 否
23 | 三十道河村三十道河安全饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管线1600米、水表56块 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金13万元 | 13 | 清原县大苏河乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 16 | 否 | 否
24 | 井家沟村四组沟里饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 2寸主管路改造1000米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县枸乃甸乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 16 | 否 | 否
25 | 中心屯村村大金厂组饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 大口井1眼，2寸主管路1000米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金16万元 | 16 | 清原县枸乃甸乡 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 9 | 否 | 否
26 | 南山城镇大秧上堡饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管网改造6000米，深井1座，泵房1座，蓄水池1座 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金49万元 | 49 | 清原县南山城镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 22 | 否 | 否
27 | 南山城镇南小堡饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建深井1座，管网改造1600米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金19万元 | 19 | 清原县南山城镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 30 | 否 | 否
28 | 南山城镇太平甸饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 泵房改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金6万元 | 6 | 清原县南山城镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 42 | 否 | 否
29 | 南山城镇三道岭饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 泵房改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金6万元 | 6 | 清原县南山城镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 17 | 否 | 否
30 | 北三家镇树基沟村土窝棚饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 庙后沟新建蓄水池8米长4米宽，新建阀门井1眼 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金28.12万元 | 28.12 | 清原县北三家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 12 | 否 | 否
31 | 北三家镇肖家堡村石头人饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建深井1眼，新建阀门井2眼，铺设管路500米，支管90米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金33万元 | 33 | 清原县北三家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 40 | 否 | 否
32 | 北三家镇下寨子村下寨子饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 主管网改造Φ90mm管2200米Φ63mm管2250米Φ32mm管2550米 支管 4700米，阀门井7个 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金160万元 | 160 | 清原县北三家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 37 | 否 | 否
33 | 北三家乡黑石木村饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建大口井一处，长20米宽15米。主管道Φ63mm管4000米，Φ32mm管1500米，支管1500米，阀门井6个。 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金300万元 | 300 | 清原县北三家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 153 | 否 | 否
34 | 北三家镇头管网改造 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 镇内主街换管8000米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金450万元 | 450 | 清原县北三家镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 58 | 否 | 否
35 | 红透山镇红透山村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造2110米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金39.922万元 | 39.922 | 清原县红透山镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 60 | 否 | 否
36 | 红透山镇红透山村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造2435米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金39.788万元 | 39.788 | 清原县红透山镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 60 | 否 | 否
37 | 红透山镇沔阳村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造2400米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金48.58万元 | 48.58 | 清原县红透山镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 59 | 否 | 否
38 | 红透山镇栏木桥村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造200米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金9.732万元 | 9.732 | 清原县红透山镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 30 | 否 | 否
39 | 红透山镇下大堡村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造1840米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金34.128万元 | 34.128 | 清原县红透山镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 16 | 否 | 否
40 | 红透山镇苍石村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 打井一眼，管路改造1200米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金22.17万元 | 22.17 | 清原县红透山镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 53 | 否 | 否
41 | 红透山镇苍石村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路 改造5800米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金87.136万元 | 87.136 | 清原县红透山镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 53 | 否 | 否
42 | 红透山镇沿水沟村农村饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造2400米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金34.94万元 | 34.94 | 清原县红透山镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 16 | 否 | 否
43 | 南口前镇什排地村小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 更换深井水泵一个 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金0.7万元 | 0.7 | 清原县南口前镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 13 | 否 | 否
44 | 南口前镇十八岭村五组小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金9万元 | 9 | 清原县南口前镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 40 | 否 | 否
45 | 南口前镇高力屯村小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 蓄水池、管道1000米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金15万元 | 15 | 清原县南口前镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 91 | 否 | 否
46 | 湾甸子镇湾甸子村河南饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井、管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县湾甸子镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 9 | 否 | 否
47 | 湾甸子镇七道河村七道河组供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井、管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县湾甸子镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 42 | 否 | 否
48 | 湾甸子镇七道河村道穴沟组供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井、管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县湾甸子镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 34 | 否 | 否
49 | 湾甸子镇得胜村西崴子组饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井、管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金50万元 | 50 | 清原县湾甸子镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 2 | 否 | 否
50 | 湾甸子镇大庙村朝阳沟组供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井、管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县湾甸子镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 4 | 否 | 否
51 | 湾甸子镇大庙村胜利组供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井、管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县湾甸子镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 8 | 否 | 否
52 | 湾甸子镇大庙村庙北组供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井、管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金40万元 | 40 | 清原县湾甸子镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 2 | 否 | 否
53 | 湾甸子村冰湖沟组饮水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金20万元 | 20 | 清原县湾甸子镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 5 | 否 | 否
54 | 下坎子村下坎子屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金5.5万元 | 5.5 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 13 | 否 | 否
55 | 邱窝棚村邱窝棚屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金13万元 | 13 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 61 | 否 | 否
56 | 丁家堡村小荒沟屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金15万元 | 15 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 4 | 否 | 否
57 | 丁家堡村大梨树沟屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金8万元 | 8 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 3 | 否 | 否
58 | 马家堡村马家堡屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3.5万元 | 3.5 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 26 | 否 | 否
59 | 天桥村天桥屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金32万元 | 32 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 57 | 否 | 否
60 | 赵家堡村砬嘴子屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金5万元 | 5 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 6 | 否 | 否
61 | 赵家堡村赵家堡屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金40万元 | 40 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 22 | 否 | 否
62 | 刘小堡村刘小堡屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金0.5万元 | 0.5 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 18 | 否 | 否
63 | 刘小堡村小堡屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建蓄水池一座 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金20万元 | 20 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 11 | 否 | 否
64 | 刘小堡村张道沟屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金15万元 | 15 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 59 | 否 | 否
65 | 唐家屯村唐家屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金6.5万元 | 6.5 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 9 | 否 | 否
66 | 唐家屯村长垄地屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金15万元 | 15 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 8 | 否 | 否
67 | 杨家堡村杨家堡屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金5万元 | 5 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 8 | 否 | 否
68 | 下王堡村卢堡屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金5万元 | 5 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 23 | 否 | 否
69 | 下王堡村上王堡屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金1万元 | 1 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 4 | 否 | 否
70 | 下王堡村下王堡屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井、新建蓄水池一座 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金25万元 | 25 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 5 | 否 | 否
71 | 湾龙背村甸心子屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金8万元 | 8 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 9 | 否 | 否
72 | 湾龙背村小卜屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修水源井，新建蓄水池一座 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金23万元 | 23 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 16 | 否 | 否
73 | 太平沟村米家卜屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修水源井，管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金6万元 | 6 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 1 | 否 | 否
74 | 金庄村下河套屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修水源井 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3万元 | 3 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 3 | 否 | 否
75 | 袁家庙村袁家庙屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建水源井 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金15万元 | 15 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 34 | 否 | 否
76 | 黄家屯村黄家屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3万元 | 3 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 22 | 否 | 否
77 | 黄家屯村下川屯小型供水工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 管路改造 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金3万元 | 3 | 清原县夏家堡镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 18 | 否 | 否
78 | 孤山子村大堡组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 白钢围栏100米，门1.2米宽 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金0.35万元 | 0.35 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 9 | 否 | 否
79 | 大林子村小林子组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修2寸管道1475米，分管道800米。 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金8.8万元 | 8.8 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 10 | 否 | 否
80 | 大林子村大林子大堡饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 三项水泵1台 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金1万元 | 1 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 17 | 否 | 否
81 | 长春屯村大堡饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 深井水泵一台（3项电） | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金1万元 | 1 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 23 | 否 | 否
82 | 丁家街村大堡饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修2寸主管道100米、三项电水泵1台 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金2万元 | 2 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 84 | 否 | 否
83 | 幸福村祁家堡组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修直流井（直径5米）、蓄水池 （3*4） | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 11 | 否 | 否
84 | 幸福村幸福组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修直流井（直径5米） | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金5万元 | 5 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 15 | 否 | 否
85 | 崔庄子村崔庄子屯饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修直流井一眼，维修3寸主管道3000米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金22万元 | 22 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 46 | 否 | 否
86 | 转湘湖村三家子组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 深井水泵一台（3项电），泵绳120米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金1.8万元 | 1.8 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 17 | 否 | 否
87 | 转湘湖村大堡组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 深井水泵一台（3项电），泵绳120米、蓄水池 （3*4） | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金6.8万元 | 6.8 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 116 | 否 | 否
88 | 新民屯村转湾河屯饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 三相电水泵1台 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金1万元 | 1 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 7 | 否 | 否
89 | 新民屯村张家堡组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 三相电水泵1台 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金1万元 | 1 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 12 | 否 | 否
90 | 孤山子村大堡组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 白钢围栏60米，门1.2米宽 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金0.3万元 | 0.3 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 9 | 否 | 否
91 | 椽子沟村椽子沟大堡饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修2寸主管道1200米、三项电水泵1台 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金15万元 | 15 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 105 | 否 | 否
92 | 椽子沟村新堡大堡组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修2寸主管道700米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金9万元 | 9 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 43 | 否 | 否
93 | 大石沟村砬子前组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修直流井直径5米深6米，主管道1100米。 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金18万元 | 18 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 14 | 否 | 否
94 | 大石沟村大石沟屯3组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修大口井（5*6）、围栏20米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金12万元 | 12 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 23 | 否 | 否
95 | 柳木桥村茧场沟组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建深井 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金10万元 | 10 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 0 | 否 | 否
96 | 柳木桥村永胜二组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 新建蓄水池（3*4） | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金5万元 | 5 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 8 | 否 | 否
97 | 湾龙背村大堡组饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 两项电水泵一台 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金1万元 | 1 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 16 | 否 | 否
98 | 湾龙背村桦树哨组黑二队饮水安全工程 | 清原水务事务服务中心 | 张同军 | 13942370618 | 清原水务局 | 解决脱贫人口饮水困难，确保饮水安全有保障 | 维修直流井直径5米深6米、2寸主管道600米 | 小型标准化供水工程建设 | 合格（《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）） | 乡村振兴资金14万元 | 14 | 清原县英额门镇 | 2024.12 | 2024 | 否 | 7、其他 | 3 | 否 | 否
四、实施乡村清洁能源建设工程
1 | 农村电网巩固提升工程 |  | 王兴武 | 18624334550 | 辽宁抚顺恒运电力 新能源发展有限公司 | 利用企业闲置土地，土地性质为建 设用地，不改变当地的土地利用，不新增建设用地。 | 根据系统联网方案，本工程装机容量 24MW | 规划装机容量为 24MW，设计安装 4 台单机容量 6000kW 的风力发 电机组，新建一座 66kv 升压站 | （辽发改新能字（2020）51 号）》 《辽宁省发展改革委关于全 省风电开发建设工作指导意见（辽发改能源（2017）273 号）》 | 企业自筹12000万元 | 12000 | 莱河矿业厂区内 | 2025.12.30 | 2024 | 已纳入年度建设计划
2 | 抚顺清原县10kV黑石木线 黑石木205号台区配变增容改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造标准化变台1处，更换S20-400kVA变压器1台。 改造220/380V架空线路1.175km，其中，JKLYJ-1/120线路 0.143km，JKLYJ-1/70 线路 1.032km；使用 BVVB-2×10 布电线 7.206km。 更换Φ190×15 电杆2 根、Φ190×12 电杆1 根、Φ190× 10电杆34根。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 121.53 | 北三家 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1440.6111 | 否 | 否
3 | 抚顺清原县10kV大孤家线一面山河沿支线 一面山河沿台区配变增容改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造标准化变台1处，更换S20-200kVA变压器1台。 改造 220/380V 架空线路长 2.195km，其中，JKLYJ-1/120 线 路0.572km，JKLYJ-1/70线路1.623km；使用BVVB-2×10布电线 2.891km。 更换Φ190×15电杆2根、Φ190×10电杆49根。 2.计量 更换考核表用300/5电流互感器1组；更换单相动力表箱1面、三相动力表箱4面、单相2表位表箱28面、单相4表位表箱8面、单 相6表位表箱1面。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 93.46 | 大孤家 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1818.1698 | 否 | 否
4 | 抚顺清原县10kV北大林线新房子台区配变增容改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 新建10kV单回架空线路0.243km，采用JKLYJ-10/120导线。 改造标准化变台1处，更换S20-200kVA变压器1台。 改造220/380V架空线路1.981km，其中，JKLYJ-1/120线路 0.524km，JKLYJ-1/70 线路 1.457km；使用 BVVB-2×10 布电线 2.705km。 新建Φ190×15电杆3根， 更换Φ190×15电杆2根、 Φ190 ×10电杆41根。 2.计量 更换考核表用300/5电流互感器1组；更换单相动力表箱4面、 三相动力表箱2面、单相2表位表箱30面、单相4表位表箱4面。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 93.86 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1623.119 | 否 | 否
5 | 抚顺清原县10kV兴湾联线林场家属分线林场家属台区配变增容改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 新建10kV单回架空线路0.015km，采用JKLYJ-10/120导线。 新建标准化变台1 处，新装S20-400kVA变压器1 台；改造 标准化变台1处，更换S20-400kVA变压器1台。 改造 220/380V 架空线路 0.686km，其中，JKLYJ-1/240 线路 0.403km，JKLYJ-1/70 线路 0.283km；使用 BVVB-2×10 布电线 2.79km。 新建Φ190×15电杆3根， 更换Φ190×15电杆1根、 Φ190 ×12电杆1根、Φ190×10电杆17根。 2.计量 新装考核表用 600/5 电流互感器 1 组，更换考核表用 600/5 电流互感器1 组；更换单相动力表箱19面，三相动力表箱4面、 单相2表位表箱5面，单相4表位表箱9面，单相6表位表箱10 面。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 125.72 | 湾甸子 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1894.6202 | 否 | 否
6 | 抚顺清原县10kV西主干线袁庙公变支线袁庙台区配变增容改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造标准化变台1处，更换S20-400kVA变压器1台。改造220/380V架空线路长3.588km， 其中， JKLYJ-1/240线路 1.012km，JKLYJ-1/70 线路 2.576km；使用 BVVB-2×10 布电线 5.275km。 更换Φ190×15 电杆2 根、Φ190×12 电杆 3 根、Φ190× 10电杆79根。 2.计量 更换考核表用600/5电流互感器1组；更换单相动力表箱6面、 三相动力表箱3面、单相2表位表箱40面、单相4表位表箱17面、 单相6表位表箱3面。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 167.09 | 夏家堡 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1318.5433 | 否 | 否
7 | 抚顺清原县10kV大孤家线述德分线述贤支线述贤村台区配变增容改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造标准化变台1处，更换S20-400kVA变压器1台。 改造220/380V架空线路长2.992km，其中，JKLYJ-1/240线路 0.2km，JKLYJ-1/70 线路 2.792km；使用 BVVB-2×10 布电线 5.784km。 更换Φ190×15电杆2根、更换Φ190×10电杆72根。 2.计量 更换考核表用600/5电流互感器1组；更换单相动力表箱9面、 三相动力表箱2面、单相2表位表箱27面、单相4表位表箱31面、 单相6表位表箱2面。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 152.13 | 大孤家 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1865.3447 | 否 | 否
8 | 抚顺清原县10kV西主干线川高分线高窝棚公变台区配变增容改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路 改造标准化变台1处，更换S20-400kVA变压器1台。 改造 220/380V 架空线路 2.413km，其中，JKLYJ-1/240 线路 1.33km，JKLYJ-1/70 线路 1.083km；使用 BVVB-2×10 布电线 4.98km。 更换Φ190×15电杆2根、Φ190×10电杆52根。 2.计量 更换考核表用600/5电流互感器1组；更换单相动力表箱4面、 三相动力表箱2面、单相2表位表箱30面、单相4表位表箱18面， 单相6表位表箱5面。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 128.13 | 夏家堡 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1230.0471 | 否 | 否
9 | 辽宁省抚顺市清原县10kV马清一线网架结构优化工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造单回架空线路4.812km，其中，JKLYJ-10/240线路4.526km、LGJ-240线路0.286km，新架设避雷线3.539km，采用GJ-35钢绞线，更换Ф190x15电杆82根，改造架空分段开关台架1处，更换一二次融合成套柱上断路器1台、隔离开关2组、避雷器2组，新装隔离开关4组。 2.电缆线路及电气设备 更换YJV22-8.7/15-3X300型电力电缆0.22km，采用直埋穿管敷设。 3.土建 新建电缆直埋敷设壕沟0.2km。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 199.3 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1466.7727 | 否 | 否
10 | 辽宁省抚顺市清原县10kV长山堡线与黄旗线网架结构优化工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路 新建10kV单回架空线路1.232km，其中，JKLYJ-10/120线路0.966km、LGJ-120线路0.266km。 改造10kV单回架空线路2.916km，其中，JKLYJ-10/120线路2.187km、LGJ-120线路0.729km。 架设避雷线长3.153km，采用GJ-35型导线。 新建电缆台架1处、架空分段开关台架1处，改造架空分段开关台架1处，新装一二次融合成套柱上断路器1套、隔离开关8组、避雷器5组，更换一二次融合成套柱上断路器1套、隔离开关2组。 新装Ф190x15电杆23根，新建钢管杆4基。 更换Ф190x15电杆36根、钢管杆4基。 2.电缆线路 新敷设YJV22-8.7/15-3×240型电力电缆0.16km，采用直埋穿管敷设方式。 3.土建 新建钢管杆灌注桩基础8处、电缆直埋敷设壕沟0.14km。 4.计量 新装双向关口计量装置1套。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 246.72 | 英额门、清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1420.6846 | 否 | 否
11 | 辽宁省抚顺市清原县10kV吴家沟线与转水湖线网架结构优化工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路 新建单回架空线路3.55km，采用JKLYJ-10/240型导线；架设避雷线长3.55km，采用GJ-35钢绞线。新建Ф190x15m电杆60基，更换Ф190x15m电杆1基。 新建单回分段开关台架1处，新装一二次融合成套柱上断路器1台、隔离开关2组、避雷器2组。 2.计量 新装双向关口计量装置1套。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 133.37 | 清原镇、大苏河 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1223.0343 | 否 | 否
12 | 辽宁省抚顺市清原县10kV英额门线与东岭线网架结构优化工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 改造单回架空线路7.336km，其中，JKLYJ-10/240导线7.086km，LGJ-240/30导线0.25km；架设避雷线7.086km，采用GJ-35钢绞线。 更换Ф190x15m电杆113基，新建Ф190x15m电杆29基。 新建跌落式开关7组，更换跌落式开关2组，更换隔离开关6组，更换避雷器6组；新装双向计量装置1套。 更换一二次融合成套柱上断路器3台，新建故障指示器10组。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 310.21 | 英额门 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1822.7245 | 否 | 否
13 | 辽宁省抚顺市清原县10kV509线与苗沿线网架结构优化工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造单回架空线路2.61km，其中，JKLYJ-10/120绝缘导线2.33km，LGJ-120/10导线0.28km；新建单回架空线路0.06km,采用JKLYJ-10/120绝缘导线；架设避雷线2.09km，采用GJ-35导线。 新装一二次融合断路器1套、隔离开关2组、避雷器2组、跌落式开关1组、故障指示器3台、双向计量装置1套。 新建Ф190x15电杆9基，更换Ф190x15电杆35基，更换Ф230x15电杆4基(单杆改门型杆2处)，新建15m钢管杆2基。 2.土建 钢管杆采用灌注桩基础2基。 （三）拆除量及处理意见 拆除电杆共37根、LGJ-50导线5.33km，经实物资产管理部门鉴定为报废，移交至物资部门统一处置。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 120.2 | 南口前、红透山 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1615.4173 | 否 | 否
14 | 辽宁省抚顺市清原县10kV孤新线网架结构优化工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路 改造单回架空线路5.99km，其中，JKLYJ-10/120型导线5.57km，JKLGYJ-10/120型导线0.109km，LGJ-120/10型导线0.32km；架设避雷线5.65km，采用GJ-35钢绞线。 更换Ф190x15m电杆63基、Ф230x15m电杆4基；新建15米钢管杆2基、Ф190x15m电杆26基。 更换跌落式开关1组，新建跌落式开关3组。 2.土建 新建钢管杆基础2处，采用台阶基础。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 408.48 | 英额门 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1463.2557 | 否 | 否
15 | 辽宁省抚顺市清原县10kV南柳线与湾七线网架结构优化工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路 改造单回架空线路4.084km，采用JKLYJ-10/240绝缘导线。架设避雷线长4.084km，采用GJ-35导线。更换φ190×15水泥杆82基。新装故障指示器2组，跌落式开关2组。 砍伐树木2350棵。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 242.24 | 南山城、湾甸子 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1482.0428 | 否 | 否
16 | 辽宁省抚顺市清原县10kV硫化铁矿线老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 改造10kV单回架空线路13.16km，其中，JKLYJ-10/240线路12.19km，LGJ-240/30线路0.97km；新建架空避雷线线路12.19km，采用GJ-35导线。 新建10kV单回架空分段开关台架2处，新装一二次融合柱上断路器2台、隔离开关4组、避雷器4组。 改造10kV分单回架空段开关台架2处，更换一二次融合柱上断路器2台、隔离开关4组、避雷器4组。 新建Ф190×15电杆66根；更换Ф190×15电杆193根、Ф190×12电杆4根。 新装跌落式熔断器10组，更换跌落熔断器5组。 新装故障指示器23台。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 514.4 | 夏家堡 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1880.5295 | 否 | 否
17 | 辽宁省抚顺市清原县10kV吴家沟线老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 改造10kV单回架空线路4.95km，其中，JKLYJ-10/70线路2.56km，LGJ-70/10线路2.39km；新建架空避雷线线路2.36km，采用GJ-35导线。 新建Ф190×15电杆24根；更换Ф190×15电杆59根。 新装跌落式熔断器4组，更换跌落熔断器2组。 新装故障指示器7台。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 261.73 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1429.4761 | 否 | 否
18 | 辽宁省抚顺市清原县10kV罗圈沟线徐小卜分线老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造10kV单回架空线路7.15km，其中，采用JKLYJ-10/120导线7km、JKLGYJ-10/120导线0.15km；架设避雷7.15km，采用GJ-35导线。 改造开关台架2个；更换断路器1台；更换Φ190×15电杆105根；新建Φ190×15电杆34根、12.5m钢管杆2基。 2.土建 新建钢管杆基础2基，采用灌注桩基础。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 261.58 | 大孤家 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1683.8926 | 否 | 否
19 | 辽宁省抚顺市清原县10kV西干线主线路后段老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 新建10kV单回架空线路2.045km，采用JKLYJ-10/240导线；架设避雷线2.045km，采用GJ-35导线；新立Φ190×15m电杆66根。 改造10kV单回架空线路9.004km，其中，采用JKLYJ-10/240导线1.061km、JKLYJ-10/120导线7.993km。架设避雷线9.004km，采用GJ-35导线；更换Φ190×15m电杆118根。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 309.56 | 敖家堡 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1668.9037 | 否 | 否
20 | 辽宁省抚顺市清原县10kV西干线主线路前段老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造10kV单回架空线路10.771km，其中，采用JKLYJ-10/240导线10.116km、LGJ-240/30导线0.605km。架设避雷线9.511km，采用GJ-35导线。 更换Φ190×15m电杆138根；改造开关台架2处，更换断路器开关2台。新立Φ190×15m电杆40根、Φ230×15m电杆4根、15m钢管杆6基；新建开关台架1个，安装断路器1台。 2.土建 新建钢管杆基础6基，均采用灌注桩基础。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 434.45 | 敖家堡 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1576.9358 | 否 | 否
21 | 辽宁省抚顺市清原县10kV下甸子线老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造10kV单回架空线路8.25km，其中，采用JKLYJ-10/120导线5.7km、JKLYJ-10/70导线2.55km。架设避雷线7.74km，采用GJ-35导线。 改造开关台架1个、电缆台架1个；更换断路器1台、利旧断路器1台。新建开关台架2个；安装断路器1台、利旧断路器1台。 更换Φ190×15m电杆75根；新立Φ190×15m电杆62根、Φ190×12m电杆26根。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 282.69 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1236.8453 | 否 | 否
22 | 辽宁省抚顺市清原县10kV北树线上二道分线等7个老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造10kV单回架空线路12.03km，其中，采用JKLYJ-10/120导线11.819km、LGJ-120/20导线0.211km。架设避雷线11.759km，采用GJ-35导线。 新立Φ190×15m电杆18根、Φ230×15m电杆4根、钢管杆2基；新建开关台架1个；安装断路器1台；更换Φ190×15m电杆168根；改造开关台架1个；更换断路器1台。 2.土建 新建钢管杆基础2基，均采用灌注桩基础。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 395.3 | 北三家 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1781.6167 | 否 | 否
23 | 辽宁省抚顺市清原县10kV北树线西沟分线等2个老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造10kV单回架空线路12.429km，其中，采用JKLYJ-10/120导线11.915km、LGJ-120/20导线0.514km。架设避雷线11.855km，采用GJ-35导线。 新立Φ190×15m电杆12根、Φ230×15m电杆12根、钢管杆2基；新建开关台架2个；安装断路器2台；更换Φ190×15m电杆185根；改造开关台架1个；更换断路器1台。 2.土建 新建钢管杆基础2基，分别采用灌注桩基础及台阶式基础。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 388.46 | 北三家 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1339.9503 | 否 | 否
24 | 辽宁省抚顺市清原县10kV北阳沟线挡石河分线老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造10kV单回架空线路12.791km，其中，采用JKLYJ-10/240导线10.113km，LGJ-240/30导线0.099km、JKLYJ-10/120型导线2.579km。架设避雷线12.692km，采用GJ-35导线。 新立Φ190×10m电杆1根、Φ230×15m电杆6根；更换Φ190×15m电杆228根、Φ190×10m电杆2根。 新建开关台架1个；安装断路器1台。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 457.15 | 南山城 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1499.2274 | 否 | 否
25 | 辽宁省抚顺市清原县10kV北阳沟线老旧线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造10kV单回架空线路10.519km，其中，采用JKLYJ-10/240导线9.787km，LGJ-240/30导线0.732km。架设避雷线10.331km，采用GJ-35导线。 新立Φ190×15m电杆34根、Φ230×15m电杆4根、Ф230×18电杆1根、15m铁塔5基；更换Φ190×15m电杆150根。 拆除开关台架1处、断路器1台。 2.土建 新建铁塔基础5基，其中，采用台阶式基础3基、掏挖式基础2基。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 457.07 | 南山城 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1605.8522 | 否 | 否
26 | 辽宁省抚顺市清原县10kV北大林线179#大金厂等6个老旧配变改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 新建10kV架空线路长0.117km，采用JKLYJ-10/120导线；改造标准化变台6个，安装综合控制箱6套；新建Φ190×12m电杆3根。 改造220/380V架空线路10.663km，其中，JKLYJ-1/240导线线1.093km，JKLYJ-1/120导线3.186km，JKLYJ-1/70导线6.384km；更换Φ190×10m电杆191根；新建Φ190×10m电杆37根、Φ190×12m电杆10根。 2.计量 更换考核表用电流互感器6组，其中，600/5电流互感器1组，300/5电流互感器3组，150/5电流互感器2组。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 350.81 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1320.5621 | 否 | 否
27 | 辽宁省抚顺市清原县10kV九道河线192#九道河等2个老旧配变改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 新建10kV架空线路0.603km，采用JKLYJ-10/120导线；改造标准化变台2个，更换S22-200kVA变压器1台、S22-100kVA变压器1台；新建标准化变台2个，安装S22-100kVA变压器2台；安装综合控制箱4套；新立Φ190×12m电杆14根。 改造220/380V架空线路8.931km，其中，采用JKLYJ-1/120导线2.146km、JKLYJ-1/70导线6.785km；更换Φ190×10m电杆162根、Φ190×12m电杆6根；新立Φ190×10m电杆41根、Φ190×12m电杆2根。 2.计量 新装台区考核表2块、集中器2台、300/5电流互感器1组、150/5电流互感器1组；更换150/5考核表用电流互感器2组。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 279.72 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1373.4708 | 否 | 否
28 | 辽宁省抚顺市清原县10kV东主干线56#金庄村等7个台区0.4kV低压线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造标准化变台7个，安装综合控制箱7套。 改造220/380V架空线路11.131km，其中，JKLYJ-1/240导线0.711km，JKLYJ-1/120导线2.419km，JKLYJ-1/70导线8.001km；更换Φ190×10m电杆235根、Φ190×12m电杆16根。 2.计量 更换考核表用电流互感器7组，其中，600/5电流互感器1组，300/5电流互感器4组，150/5电流互感器2组。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 395.94 | 夏家堡 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1954.1115 | 否 | 否
29 | 辽宁省抚顺市清原县10kV转水湖线45#碾盘沟等7个台区0.4kV低压线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造标准化变台7个，安装综合控制箱7套。 改造220/380V架空线路9.063km，其中，采用JKLYJ-1/240导线1.682km、JKLYJ-1/120导线0.683km、JKLYJ-1/70导线6.698km；更换Φ190×10m电杆230根、Φ190×12m电杆16根。 2.计量 更换考核表用电流互感器7组，其中，600/5电流互感器2组，300/5电流互感器2组，150/5电流互感器1组、100/5电流互感器2组。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 364 | 大苏河 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1442.9186 | 否 | 否
30 | 辽宁省抚顺市清原县10kV转水湖线37#样子沟分3#样子沟等7个台区0.4kV低压线路改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 1.架空线路及电气设备 改造标准化变台7个，安装综合控制箱7套。 改造220/380V架空线路9.087km，其中，JKLYJ-1/120导线2.382km、JKLYJ-1/70导线6.705km；更换Φ190×10m电杆231根、Φ190×12m电杆14根。 2.计量 更换考核表用电流互感器7组，其中，300/5电流互感器3组，150/5电流互感器3组、100/5电流互感器1组。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 323.59 | 大苏河 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1276.5639 | 否 | 否
31 | 辽宁省抚顺市清原县10kV二洼干线与草市线网架结构优化工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 本工程新建单回架空线路回长0.745km，采用JKLYJ-10/120型绝缘导线，新立φ190×15水泥杆16基； （2）本工程改造单回架空线路回长0.186km，采用JKLYJ-10/120型绝缘导线，改造联网开关台架1座，更换联网开关1台，（避雷器、隔离开关利旧）、安装关口计量表1块、600/5高压组合互感器1组、故障指示器2组。 | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 38.83 | 草市 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1361.4708 | 否 | 否
32 | 辽宁省抚顺市清原县10kV英额门线英三分线59#-136#绝缘化改造工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 建安全可靠、经济合理、坚固耐用的现代化农村配电网，提高边远地区供电保障能力。 | 本工程改造10kV架空线路亘长4.674km，采用JKLYJ-8.7/10-120型号导线。 架设避雷线长度4.674km,采用GJ-35型号导线。 本工程改造φ190×15电杆92基。 改造分段开关台架1座； 更换一、二次融合柱上断路器1台； 更换隔离开关2组； 更换避雷器2组； 新装故障指示器1台； 新装跌落式开关3组； | 农村电网升级改造 | 提高供电保障能力 | 电网公司 | 174.55 | 英额门 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1352.4708 | 否 | 否
33 | 抚顺清原县翟宪忠养殖场等23户业扩配套工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 优化提升我省农村供电服务质量 | 新建φ190x10水泥杆2基。 改造380V单回水平排列电杆金具及立瓶、绝缘子等49套。 改造低压四线架空线路亘长2.378千米，选用JKLYJ-1/70导线， 改造低压四线架空线路亘长0.32千米，选用JKLYJ-1/120导线。 更换S13-200kVA变压器一台。 更换300/5低压电流互感器1组。 新装拉线1套，采用GJ-100钢绞线。 | 农村地区小微企业 | 满足小微企业供电需求 | 电网公司 | 26.74 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 276 | 否 | 否
34 | 抚顺清原县辽宁婴浪健康科技有限公司等36户业扩配套工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 优化提升我省农村供电服务质量 | 改造低压四线架空线路亘长0.8千米，选用JKLYJ-1/120导线。 新建φ190x10水泥杆14基。 新建低压两线架空线路亘长0.493千米，选用JKLYJ-1/120导线。 新建低压四线架空线路亘长0.87千米，选用JKLYJ-1/120导线。 新装GJ-100拉线12套。 2.2.2电缆线路及电气部分 三相进户线36户，新建低压电缆1.301千米。其中，25户采用YJV22-0.6/1-4x35低压进户电缆，总长0.919千米；11户采用YJV22-0.6/1-4x50低压进户电缆，总长0.382千米。 | 农村地区小微企业 | 满足小微企业供电需求 | 电网公司 | 76.49 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 432 | 否 | 否
35 | 抚顺清原县禾财家庭农场等6户业扩配套工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 优化提升我省农村供电服务质量 | 新建Φ190×10水泥杆4基、Φ190×15水泥杆16基，新建10kV架空线路长0.48km；其中选用JKLYJ-10/70导线线路长0.48km。新建0.4kV架空线路长0.32km，其中选用JKLYJ-1/70导线，线路长0.32km。新建低压电缆总长0.35km，其中YJV22-0.6/1-4×16电缆长0.02km、YJV22-0.6/1-4×25电缆长0.21km、YJV22-0.6/1-4×35电缆长0.02km，YJV22-0.6/1-4×50电缆长0.02km，YJLV22-0.6/1-4×120电缆长0.02km；YJLV22-0.6/1-4×120电缆长0.06km；电缆均为明敷。 新建标准变压器台架5处，新上S13-50kVA变压器1台、100/5低压电流互感器3台。新上S13-100kVA变压器2台、200/5低压电流互感器6台。S13-200kVA变压器2台、300/5低压电流互感器6台。 | 农村地区小微企业 | 满足小微企业供电需求 | 电网公司 | 139.2 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 72 | 否 | 否
36 | 抚顺清原县英额门镇小徐汽车修理部等75户业扩配套工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 优化提升我省农村供电服务质量 | 新建低压两线电杆金具及立瓶、绝缘子等17套； 新建低压两线架空线路亘长0.68kM，选用JKLYJ-1/70导线。 改造低压四线架空线路亘长0.3kM，选用JKLYJ-1/120导线， 新建低压四线架空线路亘长0.086kM，选用JKLYJ-1/120导线。 更换12米侧装标准台架2套，新装低压综合控制箱2面，新装 在线监测装置5套，新装智能配变终端2套，新装跌落式开关2组，避雷器2组。 更换S13-100KVA变压器3台，S13-200KVA变压器3台。 更换φ190x12水泥杆2基，φ190x10水泥杆2基； 新建φ190x10水泥杆2基； 新装拉线11套。单相进户线2户，采用BVVB-2*10mm2护套线，长度0.063kM; 三相进户线73户，新建低压电缆2.528kM（沿钢索敷设0.42kM） | 农村地区小微企业 | 满足小微企业供电需求 | 电网公司 | 176.86 | 英额门 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 910 | 否 | 否
37 | 抚顺清原县吕振福等102户业扩配套工程 | 清原县供电公司 | 吕卓 | 13904237660 | 清原县供电公司 | 优化提升我省农村供电服务质量 | 新建低压四线架空线路亘长0.17kM，选用JKLYJ-1/70导线。 新建低压两线架空线路亘长0.83kM，选用JKLYJ-1/70导线。 新建φ190x10砼杆2基； 新装普通拉线2套，V型拉线1套。 新建BVVB-2×10mm2单相进户线，长度1.067kM;新建YJV22-0.6/1-4×16低压进户电缆，总长1.31kM。 新建YJV22-0.6/1-4×25低压进户电缆，总长0.421kM； | 农村地区小微企业 | 满足小微企业供电需求 | 电网公司 | 69.12 | 清原镇 | 2024年12月30日 | 2024年 | 是 | 7、其他 | 1284 | 否 | 否
六、实施数字乡村建设发展工程
1 | 农村通讯基础设施建设 | 工信局 | 刘忠秀 | 15241318018 | 抚顺电信 | 实现小区电信宽带覆盖 | 清风丽景、江山华府、祥和家居等10余个小区FTTH建设 | 大约30万元 | 符合通信建设标准 | 电信自筹资金30万元 | 30 | 清风丽景、江山华府、祥和家居等10余个小区FTTH建设 | 2024年12月 | 2024 | 是 |  |  | 是
2 | 农村通讯基础设施建设 | 工信局 | 刘忠秀 | 15241318018 | 移动公司 | 1、实现清原县乡村区域5G信号连续覆盖。 2、实现县域村屯宽带全量覆盖。 | 1、针对区域内乡村、道路、进行5G基站建设。 2、清原各乡镇村屯家庭宽带建设。 | 1、计划新增建设5G基站86个。 2、预计增加村屯覆盖5455户。 | 将按行业标准规范建设 | 1、移动公司投资建设，预计投资金额2100万元。 2、由移动公司投资建设，预计投资金额660万元 | 2760 | 1、涉及清原十四个乡镇。 2、涉及清原十个乡镇。 | 2024年11月
3 | 农村通讯基础设施建设 | 工信局 | 刘忠秀 | 15241318018 | 联通公司 | 5G及宽带精品网络向农村深度覆盖 | 5G覆盖到行政村，千兆宽带覆盖到自然屯 | 建设千兆OLT40个，5G基站14个 | 根据工信部下发通信【2016】451号文件相关要求执行建设标准 | 固网建设资金695万，移网建设资金120万 | 815 | 清原县域14人乡镇 | 2024年11月
3 | 数字乡村试点 | 县委网信办 | — | 53036300 | 县委网信办 | 到2024年底，数字乡村建设取得新的更大进展。数字技术有力支撑农业基本盘更加稳固，脱贫攻坚成果进一步夯实。乡村数字基础设施建设持续推进，5G网络实现重点乡镇和部分重点行政村覆盖，农村地区互联网普及率超过60%。乡村数字经济加速发展，农业生产信息化水平稳步提升，农产品电商网络零售额逐步提高。乡村数字化治理体系不断完善，信息惠民服务持续深化，数字乡村试点建设初见成效。 | 围绕发展乡村数字经济、建设智慧绿色乡村、繁荣乡村网络文化、推进乡村治理能力现代化、缩小城乡“数字鸿沟”五个方面工作全方位推进。 | — | — | 各行业归口自筹 |  | 全县范围 | 2024年底 | 2024年
七、实施村级综合服务设施提升工程
2 | 农村全民健身场地设施建设 | 县文旅广电局 | 韩志丽 | 15842368355 | 县文旅广电局 | 为5个村文化广场配套5套健身器材 | 对各村文化广场健身器材进行摸底，对无健身器材的，对上争取健身器材进行配发。 | 为5个村文化广场配套5套健身器材 | 为5个村文化广场配套5套健身器材 | 对上争取器材，每套折合约3万元 | 15 | 红透山镇下大堡村、敖家堡乡小莱河村、草市镇大板河村、夏家堡镇马家店村、枸乃甸乡枸乃甸村 | 1905-07-16 02:38 | 2024 | 是 | 其他 | 3000 | 否 | 否
3 | 南山城中心敬老院新建项目 | 南山城镇 | 李薇 | 13130368282 | 县人社局 | 改善特困人员的生活条件、生活环境，维护特困人员基本权益，提高整体供养水平，满足特困人员供养需求，切实发挥“兜底保障”作用。 | 新建南山城中心敬老院失能、半失能特困人员供养服务机构工程项目，增加护理型床位100张，建设标准化淋浴间、厨房、医疗室、康复室，值班室、办公室、门卫室、仓储室、安装空气能采暖设备和电梯；建设标准的养护间及更新室内用品；消防系统改造提升；院内绿化、硬化等项目，将南山城中心敬老院改造为集养护、康复、休闲娱乐为一体的供养服务机构。 | 完成革命老区特困人员供养服务机构改造提升 | 新建一栋两层面积为1100平方米的养员楼 | 省福彩公益金397 | 462 | 辐射湾甸子、草市、南山城镇集中供养人员 | 2024.10 | 2023年-2024年 | 是 |  | 100 | 否 | 否
4 | 大孤家镇敬老院改造项目 | 大孤家镇 | 曲静楠 | 13614231887 | 县人社局 | 改善特困人员的生活条件、生活环境，维护特困人员基本权益，提高整体供养水平，满足特困人员供养需求，切实发挥“兜底保障”作用。 | 1.建设消防水池、居家养老楼安装消防喷淋设备、消防栓，二楼东侧安装应急门和应急逃生楼梯。 2.两个楼新增呼叫系统。 3.两个楼安装空气能（管路加注防冻液）。 4.自来水系统升级改造；具体内容：更新铺设供水主管线及维修水井，新建设自动上水设备水箱。 5.养老院房顶更换彩瓦，养员楼卫生间防水及更新改造，养员楼外墙喷真石漆、室内刮白（乳胶漆）。 6.两个楼更换门窗（门需扩宽、三层玻璃窗户）（不含楼正门）、衣柜、桌头柜；更新床上用品。 7.养员楼厨房更换电炉灶、新增消毒柜、更换餐具等设备。 8.院内地面及道路硬化、绿化、美化、亮化（安装太阳能路灯30盏）；更换大门2个；设置养老院标识牌；新建生活废物储存间。 9.增加护理床20张。 10.维修改造东厢房为活动室、医疗室和仓储室。 11.院内部分电路维修改造； | 完成革命老区特困人员供养服务机构改造提升 | 对大孤家敬老院进升级改造，更换设施设备 | 省福彩公益金314 | 314 | 主要对土口子乡、大孤家镇、夏家堡镇集中供养人员 | 2024.12 | 2023年-2025年 | 是 |  | 100 | 否 | 否
八、实施农房质量安全提升工程
1 | 农村危房改造 | 县住建局 | 张宇 | 15141334999 | 县住建局 | 确保农村低收入群体住房安全有保障 | 将鉴定为C、D级农村“6类人员”危房纳入改造范围 | 60户 | 转发《住房和城乡建 设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》的通知（辽住建[2021]33号） | 中央补助及乡村振兴衔接资金 | 191 | 14个乡镇 | 2024-12-31
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
2 | 创建省级美丽宜居村 | 县农业农村局 | 各乡镇 |  | 各乡镇 | 补齐基础设施短板 | 结合村屯实际，围绕围墙、边沟、路灯等基础设施开展建设。 | 以各乡镇、村对上争取和自身投入为主 | 达到创建省级美丽宜居村标准 | 以各乡镇、村对上争取和自身投入为主 |  | 各乡镇 | 2024年12月 | 2024年 | 否
3 | 乡村基础设施建设 | 县农业农村局 | 各乡镇 |  | 各乡镇 | 补齐基础设施短板 | 以镇头村和重点村为实施重点，围绕围墙、边沟、路灯等基础设施开展建设。 | 需要县级以上统筹融合 | 满足各职能部门的验收标准 | 需要县级以上统筹融合 |  | 土口子乡土口子村、枸乃甸乡枸乃甸村、大苏河乡南天门村、大苏河乡杨家店村 | 2024年12月 | 2024年 | 是
十、实施农村基本公共服务提升行动
1 | 实施村级集体经济“提质增效”行动 （发展新型农村集体经济） | 县组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局 | 盖天泽 潘振权 | 18004931777 13842370188 | 县农业农村局 | 村年收入增加7万元 | 利用发展新型农村集体经济资金100万元，投入抚顺巨原酿造科技有限公司项目。 | — | — | 100万元发展新型农村集体经济资金，其中中央财政30万元，省级财政50万元，市财政10万元，县财政10万元。 | 100万元 | 夏家堡镇马家店村 | 2024年12月底前 | 2024 | 是 | 带动生产 | 460 | 否 | 否
2 | 实施村级集体经济“提质增效”行动 （发展新型农村集体经济） | 县组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局 | 盖天泽 白景涛 | 18004931777 15041362966 | 县农业农村局 | 村年收入增加7万元 | 利用发展新型农村集体经济资金100万元，投入抚顺巨原酿造科技有限公司项目。 | — | — | 100万元发展新型农村集体经济资金，其中中央财政30万元，省级财政50万元，市财政10万元，县财政10万元。 | 100万元 | 夏家堡镇大地村 | 2024年12月底前 | 2024 | 是 | 带动生产 | 956 | 否 | 否
3 | 实施村级集体经济“提质增效”行动 （发展新型农村集体经济） | 县组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局 | 林大鹏 许长山 | 15842310445 15141326291 | 县农业农村局 | 村年收入增加7万元 | 利用发展新型农村集体经济资金100万元，投入清原满族自治县得鑫牧业有限公司项目。 | — | — | 100万元发展新型农村集体经济资金，其中中央财政30万元，省级财政50万元，市财政10万元，县财政10万元。 | 100万元 | 土口子乡北猴石村 | 2024年12月底前 | 2024 | 是 | 带动生产 | 603 | 否 | 否
4 | 实施村级集体经济“提质增效”行动 （发展新型农村集体经济） | 县组织部、县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局 | 林大鹏 关庆辉 | 15842310445 15898306222 | 县农业农村局 | 村年收入增加7万元 | 利用发展新型农村集体经济资金100万元，清原满族自治县得鑫牧业有限公司项目。 | — | — | 100万元发展新型农村集体经济资金，其中中央财政30万元，省级财政50万元，市财政10万元，县财政10万元。 | 100万元 | 土口子乡治安村 | 2024年12月底前 | 2024 | 是 | 带动生产 | 1476 | 否 | 否
5 | 乡村教育质量提升工程 | 县教育局 | 赵刚 | 13050197881 | 县教育局 | 完成14所农村学校建设任务，改善办学条件。 | 2所学校塑胶场地改造，1所学校食堂改造，11所学校门窗、暖汽、厕所、电路等改造。 | 24240平方米 |  | 省以上“义务教育薄弱环节改善与能力提升”和“义教校舍安全长效机制”专项资金等 |  | 清原镇、南山城镇、敖家堡乡、红透山镇、湾甸子镇、大家镇、夏家堡、草市镇、枸乃甸、北三家乡 | 2024年11月投入使用 | 2024 | 是 |  | 4331 | 否 | 否
十一、加强农村基层组织建设
1 | 实施乡村振兴专题培训工程 | 县委组织部牵头 | 马骥 | 53023653 | 县委组织部 | 县委每年对村党组织书记集中培训1次；乡镇党委每年对村“两委”成员集中培训1次。 | 抓好党中央有关政策文件和乡村振兴促进法等法律法规教育培训，以党校（行政学校）作为培训主阵地。 | — | — | — | — | 全县各乡镇 | 2024年12月前取得阶段性成效，并长期推进。 | 2024 | 是 | 其他 | 969 | 否 | 否
2 | 实施村级集体经济“提质增效”行动 | 县委组织部、县财政局、县农业农村局牵头 | 马骥 | 53023653 | 县委组织部 | 争取在“十四五”时期，年收入5万元以上的村实现全覆盖，年收入10万元以上的村达到85%以上。 | 鼓励引导村干部特别是村党组织书记进一步提高站位、解放思想、拓宽视野，在政策允许条件下，积极盘活利用集体资产资源，采取直接运营、委托经营、出租经营、入股经营等多种方式促进集体增收。用好各级财政扶持资金，抓好村级集体经济扶持村项目、红色村美丽村庄试点建设。 | — | — | — | — | 全县各乡镇 | 2024年12月前取得阶段性成效，并长期推进。 | 2024 | 是 | 带动生产 | 全县 | 否 | 否
3 | 实施农村基层基础保障工程 | 县委组织部、县财政局牵头 | 马骥 | 53023653 | 县委组织部 | 力争在“十四五”时期，建设标识统一、设施完善、管理规范、作用明显的标准化农村综合党群服务阵地。 | 健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度，落实村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费和正常离任正职村干部生活补贴等，建立正常增长机制。持续推动村党组织活动场所达标升级。 | — | — | — | — | 全县各乡镇 | 2024年12月前取得阶段性成效，并长期推进。 | 2024 | 是 | 其他 | 全县 | 否 | 否
4 | 开展“头雁”领航带富行动 | 县委组织部牵头 | 马骥 | 53023653 | 县委组织部 | 持续推动党群共富责任区、村党组织领办创办合作社、产业联合党委发挥作用，夯实党建富民成效。 | 引导新时代“三向培养”对象中的党员致富骨干充分发挥自身优势，结对带动身边群众入社开展生产经营。推动村党组织领办创办合作社覆盖率、群众参与率进一步提升。夯实产业联合党委功能，发挥中心村、联建村带富“雁阵”效应，着力在原料供应、技术研发、市场销售、品牌打造等方面实现共享互惠。 | — | — | — | — | 全县各乡镇 | 2024年12月前取得阶段性成效，并长期推进。 | 2024 | 是 | 带动生产 | 全县 | 否 | 否
5 | 实施村级事务阳光工程 | 县纪委监委机关、县委组织部、县人力资源社会保障局牵头 | 王萌 | 18642366565 | 县纪委监委机关 | 发挥自治章程、村规民约的积极作用，推动乡村治理重心下移。 | 全面推行村民会议、村民代表会议、“四议一审两公开”、阳光三务等民主自治制度，加强村民委员会规范化建设。 | — | — | — | — | 全县各乡镇 | 2024年12月前取得阶段性成效，并长期推进。 | 2024 | 是 | 其他 | 全县 | 否 | 否
十二、深入推进农村精神文明建设
1 | 新时代文明实践中心建设 | 县委宣传部 | 李万超 | 53037008 | 县委宣传部 | 贯彻落实中央、省委和市委关于建设新时代文明实践中心试点工作的有关要求，积极整合资源阵地，建设新时代文明实践中心，规范学雷锋志愿服务队伍，培育打造文明实践志愿服务项目品牌，精准对接群众需求，不断推进新时代文明实践中心工作落地见效。 | 建设具有志愿服务、理论宣讲、市民活动、党员教育以及传统文化、革命红色文化、县情县史教育等多种功能。围绕理论宣讲、脱贫攻坚、典型选树、文体活动、文明城创建等方面开展文明实践学雷锋志愿服务活动。 | 建成文明实践中心1个、文明实践所14个，文明实践站196个 | 按照新时代文明实践中心（所、站）建设标准建设 | 中央补助资金 | 30.4 | 县城内 | 2024.12
2 | 乡村文化设施建设 | 县文旅广电局 | 韩志丽 | 15842368355 | 县文旅广电局 | 打造文化馆图书馆村级基层服务点3个 | 结合实际配套图书阅览设施和文化活动设施 | 在原有基础上进行提升，配套文化活动和阅读设施，进一步满足群众休闲娱乐需求 | 每个村级基层服务点计划投入设施3万元 | 对上争取资金9万元 | 5 | 大苏河乡南天门村、清原镇浑南社区、北三家乡北三家村 | 2024.10 | 2024 | 是 | 其他 | 3000 | 否 | 否
全市（县）共涉及乡村建设任务164项，总投资33199.946万元。

## 总表
附件2
XX省2024年度乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间
| 按照乡村建设行动重点任务确定任务名称 | 该项任务的具体牵头部门 | 建设目标是该任务的最终目的和追求的结果,是对建设整体目的的明确描述，应具有可实现性和可衡量性。 | 应准确描述任务的具体建设内容以及围绕建设内容需要开展的 主要工作。 | 应是对建设内容的量化。 | 应填写该建设任务需要达到的行业标准、政策文件或 规定要求。 | 资金来源应明确主要资金来源的渠道名称和 具体金额。 | 应包括所有资金来源渠道的 资金量。 | 应描述任务所涉及的县数量。 | 须精确到 年、月。
一、加强乡村规划建设管理
例 | 村庄规划编制 | 自然资源厅 | 集聚提升类、城郊融合类、特色保护类村庄全部完成“多规合一”实用性村庄规划编制，并依规推进村庄建设。 | 对有规划编制需求的村庄组织开展编制；对已编制规划的村庄，组织依规开展建设；对村庄规划需要调整完善的，进行完善后依规建设。 | 完成XX个集聚提升类、XX个城郊融合类、XX个特色保护类村庄规划编制，优化XX个集聚提升类、XX个城郊融合类、XX个特色保护类村庄规划编制，依规开展xx个集聚提升类、XX个城郊融合类、XX个特色保护类村庄建设。 | 村庄规划符合《XX省镇村布局规划编制指南》规定. | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元、县级财政资金500万元。 | 1500 | 涉及XX、XX、XX等80个县（市、区）。 | 2024.10
1 | 村庄规划编制
2
……
二、实施农村道路畅通工程
1 | 农村道路提升改造
2 | 农村公路安防设施
……
三、强化农村防汛抗旱和供水保障
1 | 规模化供水工程建设
2 | 防汛抗旱基础设施建设
……
四、实施乡村清洁能源建设工程
1 | 农村电网巩固提升工程
2 | 乡村清洁能源建设
……
五、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程
1 | 农产品冷藏保鲜设施建设
2 | 村级寄递物流综合服务站建设
……
六、实施数字乡村建设发展工程
1 | 农村通讯基础设施建设
2 | 智慧广电固边工程建设
……
七、实施村级综合服务设施提升工程
1 | 村级综合服务设施建设
2 | 农村全民健身场地设施建设
……
八、实施农房质量安全提升工程
1 | 农村危房改造
……
九、实施农村人居环境整治提升五年行动
1 | 农村厕所革命
2 | 农村生活污水治理
……
十、实施农村基本公共服务提升行动
1 | 农村义务教育学校基本办学条件改善
2 | 乡村公益性殡葬服务设施建设
……
十一、加强农村基层组织建设
1 | 乡村振兴主题培训
……
十二、深入推进农村精神文明建设
1 | 新时代文明实践中心建设
2 | 乡村文化设施建设
……
备注：全省共涉及乡村建设任务XX项，总投资XX万元。

## 附表 (hidden)
附表
序号 | 任务名称 | 建设地点（县、市、区） | 建设内容 | 建设规模 | 资金来源 | 总投资（亿元） | 主管部门 | 计划完成 时间
1 |  | **县
2
……